## 1-Pripravljalna dela
1. | Pripravljalna dela:
Splošna določila:
Izvajalec je dolžan na svoje stroške pred pričetkom del opraviti ogled terena, ugotoviti potek ter globino vseh komunalnih vodov na področju gradbišča, ter izvesti ustrezno zaščito morebitnih komunalnih vodov na področju gradbišča. Vsa dela morajo potekati v skladu z GZ 1B ter z vsemi veljavnimi pravilniki.
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče vskladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določil. Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto v EUR | znesek v EUR
1.1 | Ureditev in priprava gradbišča za izvedbo nadstrešnice, vključno z začasno zaščito obstoječih površin in naprav, potrebnimi pomožnimi deli, transporti ter čiščenjem območja po zaključku del.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Postavitev komplet gradbiščnih kontejnerjev, prenosni WC sanitarne opreme, varovanje objekta in gradbišča, postavitev gradbiščne table (kom 1), čiščenje cest v času gradnje, črpanje meteorne vode v primeru potrebe odstranitev po končani gradnji ter vseh nepredvidenh del.
| - Gradbiščni kontejnerji, sanitarna oprema, lopa, nadstreški,…. | kpl | 1 | 0 | 0
| - Gradbiščne table pred vhodom na gradbišče, (pozor gradbišče, tabla z imenom izvajalca, projektantskega podjetja, nadzornega organa…) | kom | 1 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba objekta in gradbišča vključno z vsemi obstoječimi komunalnimi in energetskimi vodi, eventualne premestitve vodov, nadzor in obveščanje upravljavcev oz. soglasodajalcev.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | Začasna ureditev priključka električne energije za potrebe izvedbe del, vključno z morebitnim priklopom na obstoječi elektro priključek kulturnega doma po predhodnem dogovoru z naročnikom, uporabo ustreznih zaščitenih razdelilcev, kablov, varovalne opreme, zaščito vodnikov pred mehanskimi poškodbami ter odstranitvijo začasne ureditve po zaključku del. Izvedba mora biti skladna z veljavnimi predpisi s področja varnosti pri delu in elektroinštalacij. | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
OPOMBA
Splošna ureditev in zavarovanje gradbišča je predmet ločene projektne dokumentacije za ureditev parkirišča in ni zajeta v tem popisu del. V tem popisu so zajeta samo dela, materiali, transporti in pomožna dela, ki so neposredno potrebni za izvedbo nadstrešnice.
Gradbiščna ograja in širše zavarovanje gradbišča nista zajeta v tej postavki in se izvedeta v sklopu ureditve parkirišča oziroma po dogovoru z naročnikom.
Postavitev napisne table (pozor gradbišče, tabla z imenom izvajalca, projektantskega podjetja, nadzornega organa…) v času gradnje mora biti pripravljena in izvedena v skladu z GZ-1, 14. in 15. členom, ter Pravilnikom o gradbiščih, Uradni list RS, št. 55/08, 66/10, zlasti 8. člen.
V popisih del niso zajeta dela vezana na izvedbo instalacijskih del (elektro vodi, meteorna kanalizacija)

## 2-Zemeljska dela
2. | Zemeljska dela:
Splošna določila:
* zemeljska dela se morajo izvajati po določilih in tehničnih predpisih v soglasju z obveznimi standardi
* standardi za zemeljska dela vsebujejo še: pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom del, črpanje vode iz gradbene jame in temeljev, čiščenje temeljev neposredno pred pričetkom betonskih del
* Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2,00 m, kot površinski široki izkop pa kot široki izkop, ki ne presega povprečne globine 20cm.
* Odstranjevanje rastlin, zakoličenje objektov, dovoz, montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav… se obračunajo v pripravljalna in zaključna dela in se ne obračunavajo posebej.
* Stroški dovoza, montaže, demontaže in odvoza strojev so osnovni kriteriji za določitev strojne oz. ročne izvršitve zemeljskih del.
* Izračun izkopov in prevozov zemlje se vrši od m³ izkopa, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem.
* Poševni nagib izkopov upoštevamo pri globinah nad 1,50m.
* Manipulacijski prostor za delavca mora imeti 0,60m čiste mere.
* Izvajalec mora pred izkopi zakoličiti vso obstoječo komunalno infratsrukturo.
zap. št. | opis | enota |  | količina | cena/enoto v EUR | znesek v EUR
2.1 | Površinski strojni odriv humusa debeline 20 cm po celi površini objekta, vključno z odrivom na gradbiščno deponijo, ki jo določi izvajalec.
| - odriv humusa za temelje objekta |  | m3 | 10 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop gradbene jame v III. ktg. zemljine z odlaganjem ob gradbišču za kasnejšo ureditev okolice (komplet z odvozom odvečne zemljine na javno deponijo (cca 2/3 količine) v oddaljenosti cca 5 km, ki jo določi izvajalec že v času oddaje ponudb).
| - izkop zemlje za izvedbo temeljne plošče vključno z pasovnimi ojačitvami. Globina izkopa je do 100 cm. |  | m3 | 40 | 0 | 0
2.3 | Ročno planiranje - utrjevanje dna izkopa gradbene jame za konstrukcijo robnih temeljev in tal, z nabijanjem do točnosti +-3cm, vključno z dobavo in izvedbo geotekstila na utrjeno podlago.GEOTEKSTIL 300 g/m2, natezne trdnosti najmanj 25 kN/m. Mehansko utrjena geotekstilija iz neskončnih niti, UV stabiliziran polipropilen, ki preprečuje posedanje in zamuljenje tamponskega nasipa.
| - za temelje objekta |  | m2 | 50 | 0 | 0
2.4 | Komplet dobava materiala in naprava utrjenega gramoznega nasutja (na utrjeno zemljino), debeline OD 30- 40 cm, pod temeljno ploščo, vključno z nabijanjem gramoza po 20cm do predpisane nosilnosti.
| - pod temeljno ploščo |  | m3 | 20 | 0 | 0
2.5 | Nadzor geologa v času izkopa zemljine za izvedbo temeljenja. Izdelava končnega poročila in sodelovanje pri iskopih v času izvajanja |  | kom | 1 | 0 | 0
2.6 | Izdelava končnega atesta, meritev, vključno za betone in geološkega mnenja. |  | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
Vse dimenzije temeljenja vskladiti s statičnim izračunom, ki je sestavni del Načrta gradbenih konstrukcij.
Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti geomehanika, oziroma potrebno je pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame pa teren pregleda geomehanik!

## 3-Betonska dela
3. | Betonska dela:
Splošna določila:
Pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena, kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opisu del, vgrajevanje se obračunava v m3 vgrajenega betona, kot vidne konstrukcije po tem katalogu se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane, v ceno moramo zajeti vse potrebne raziskave za določanje kvalitete in končno oceno betonov za konstrukcijske elemente.
Storitev zajema tudi čiščenje in močenje opaža neposredno pred pričetkom del, čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu, manjša popravila opažev pri betoniranju, vmetavanje betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem, čiščenje prostorov in strojev po izvršenem delu in podobno, močenje betona, ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka, naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta izdelave, prenos betona do mesta vgraditve.
Pred pričetkom betonskih del mora bit opaž in armatura popolnoma pripravljena, opaž mora bit popolnoma zalit z betonom, beton bora biti gost in brez gnezd, armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona, višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m, kvaliteta betona mora ustrezati zahtevanim kvalitetam in standardom.
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati tudi:
- dobavo in vgradnjo betona v konstrukcijo,
- vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih element. za ostala dela,
- na mestih-prostorih, kjer so sifoni, ali potrebni padci za odtekanje vode, je treba padce narediti v skladu z zahtevami iz projekta,
- projekt betona z vsemi opisanimi parametri, odvzem in nega vzorcev betona ter končno poročilo o kvaliteti vgrajenega betona. Projekt betona ter končno poročilo o kvaliteti, izdela izvajalec, oz. prevzemnik del ki ga preda investitorju,
- vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN 206, glede zahtev za sveži beton, strjen beton, odpornosti betona proti delovanju lokalnega okolja in s tem povezano obnašanje v konstrukcije v katero je vgrajen, odpornost na vlago, trajnost in ostale zahteve-vse v skladu z zahtevami namembnosti projekta in posameznih konstrukcij v njem,
- zgornja površine vidnega betona mora biti nedrseča - izvedba metličenega betona.
zap. št. | opis | enota |  | količina | cena/enoto v EUR | znesek v EUR
3.1 | Komplet dobava vsega potrebnega materiala, ter naprava in vgrajevanje nearmiranega betona - podbeton (npr. C12/15), preseka do 0,12m³/m, debeline 8 cm v nevidne betonske konstrukcije - pod temeljno ploščo objekta, vključno z napravo betona, pomožnimi deli in prenosi.
| -podbeton pod temeljno ploščo |  | m3 | 4 | 0 | 0
3.2 | Komplet dobava vsega potrebnega materiala, ter naprava in vgrajevanje armiranega betona, v nevidne armirane betonske konstrukcije(npr. C25/30) – AB temeljna plošča, robni pasovni temelj, vključno z napravo betona, potrebno armaturo, pomožnimi deli in prenosi. Vse nevidne AB konstrukcije vključno z armaturo izvesti v skladu s statičnim izračunom, ki je priloga gradbenih konstrukcij. V ceni je potrebno zajeti ojačitve v območju nosilnih stebrov.
| - robni pasovni temelji, širine 0,30 m in globine 0,75 m |  | m3 | 7.965 | 0 | 0
| - AB temeljna plošča d=20 cm, izvedena kot ravna nosilna podlaga v enakomernem naklonu 1,5–2,0 % proti predvideni smeri odvodnjavanja. |  | m3 | 10 | 0 | 0
3.3 | Metličena zaključna obdelava površine AB temeljne plošče, vključno z izvedbo enakomerne nedrseče površine, obdelavo robov, rezanjem dilatacijskih reg ter vsemi potrebnimi pomožnimi deli.
| - površina temeljne plošče. |  | m2 | 50 | 0 | 0
3.4 | Komplet dobava materiala in ročno rezanje, krivljenje in polaganje armature v AB konstrukcije (talna plošča z robnimi temelji,….) vključno z vsemi potrebnimi deli. Vsi podatki o armaturi so podani v načrtu gradbenih konstrukcij.
| - armatura za talno ploščo z robnimi temelji (rebrasta in mrežna armatura) B 500 B,:18,1 m3 (ocena 90 kg/m3) |  | kg | 1629 | 0 | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
Dimenzije nosilcev, plošč kot tudi kvaliteta betona in armatura je določena v načrtu gradbenih konstrukcij.
Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano zaščitno plast do armature - po načrtih projektantov konstrukterjev in po zahtevah v požarnem elaboratu! Armatura mora biti očiščena rje in masti.
Vse na mestu betonirane premostitvene in prekladne konstrukcije (plošče, nosilci, preklade) morajo biti pri opaženju, to je pred betoniranjem ustrezno nadvišane - po statičnem računu!
Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, vibriranje, nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo.
Nosilna konstrukcija nadstrešnice se sidra v armiranobetonsko temeljno ploščo oziroma v lokalno odebeljene dele plošče preko jeklenih sidrnih plošč in sidrnih vijakov. Stebri morajo biti izvedeni tako, da niso v neposrednem stiku z zastajajočo vodo. Vsi kovinski elementi, izpostavljeni vremenskim vplivom, se ustrezno protikorozijsko zaščitijo.
Za potrebe polnilnice za e-kolesa se pred betoniranjem plošče vgradijo zaščitne cevi, ozemljitev in potrebni izvodi za elektro inštalacije, skladno z načrtom elektro inštalacij.

## 4-Montažna dela-nadstrešnica
4. | Montažna izvedba nadstrešnice
Splošna določila:
Montažna dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter veljavnimi standardi.
Predvidena je jeklena izvedba nadstrešnice, tipske izvedbe kot HOSEKRA oz po izbiri investitorja in sicer:
• vroče cinkani jekleni stebri in nosilci, • prašno barvanje, • strešna kritina iz izolacijskih panelov, • žlebovi in odtočne cevi, • sidranje na AB ploščo.
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto v EUR | znesek v EUR
4.1 | Izvedba komplet nadstrešnice iz jeklene pocinkane konstukcije, kot Hosekra, dimenzij 3,2 m x 8,05 m + 4,7 m x 4,95 m, višine 2,8 m. Streha je iz 5 cm izolacijskih panelov, zaključena z obrobami ter z žlebi in vertikalnimi odvodi. Osrednji del nadstrešnice je zaprtega tipa (kontejnerska izvedba) dimenzij 4,7 x 2,0 m, višine kot nadstrešnica, z drsnimi vrati 90/230 cm vključno s panti, kljuko, ključavnico s ključi. Barva konstrukcije antracit, stenskih Al panelov pa svetlo rjava oz. po izbiri investitorja.
| V ceno zajeti: dostavo, montažo, prilagoditve, zaključki ob stikih ter vsa potrebna dela in material za izvedbo. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Dobava in ugradnja steklenih sten za del nadstrešnice, ki je namenjen za razstavo gasilskega vozila. Stekleni del je z dvokrilnimi vrati dim. 200/230 cm.. Steklo je kaljeno, varnostno steklo, 10 mm. V ceno je potrebno zajeti dobavo, montažo vključno z vsem potrebnim materialom za izvedbo.
V ceno zajeti: dostavo, montažo ter vsa potrebna dela in material za izvedbo.
| - Steklene stene dim, 1 kom 2,0/2,3 m + 2 kom 2,05/2,3 m + 2 kom 0,5/2,3. | m2 | 16.33 | 0 | 0
| - Dvokrilna steklena vrata dim. 200/210 cm vključno s kljuko, ključavnico s ključem in panti. | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj montažna dela |  |  |  | 0
OPOMBA
Vsa pomožna pripravljalna, montažna in zaključna dela, potrebna za izvedbo posamezne postavke, so zajeta v enotnih cenah posameznih postavk, vključno z uporabo potrebnega ročnega, električnega in strojnega orodja.
Predvidena svetla višina nadstrešnice znaša približno 2,50 m oziroma skladno s tipsko rešitvijo izbranega dobavitelja. Končna višina se pred izvedbo uskladi z dobaviteljem nadstrešnice, zasteklitvijo, vrati in višinskimi kotami zunanje ureditve.

## 5-razna dela
5. | Razna dela:
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto v EUR | znesek v EUR
5.1 | Projektantski nadzor nad izvedbo del, ter podajanje projektantskih rešitev.
| - projektantski nadzor | ur | 85 | 0 | 0
5.2 | Končni geodetski posnetek objekta in vseh podzemnih vodov vključno z izdelavo elaborata za vris objekta v kataster stavb in vris objekta v kataster stavb. | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Izdelava varnostnega načrta na gradbišču v času gradnje (v skladu z ZVZD-1, 17. in 18. členom, ter Pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Uradni list RS, št. 83/05) | kpl | 1 | 0 | 0
5.4 | Imenovanje koordinatorja v fazi priprave in v fazi izgradnje (v skladu z 4. členom Uredbe o zagotavljanu varnosti in zdravja pri delu Ur.list RS št. 83/05) - ocena 100,00 ur | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razna dela: |  |  |  | 0
OPOMBA:
Končna lokacija, dimenzije in vsi tehnični detajli vgradnje se določijo in uskladijo v fazi izvedbe med investitorjem, proizvajalcem dvigala in izvajalcem.
Izvajanje del mora potekati skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Pred začetkom del mora naročnik oziroma odgovorna oseba zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, prilagojenega dejanskemu obsegu in organizaciji gradnje. V primeru, da bo na gradbišču dela izvajalo več izvajalcev oziroma se bodo dela izvajala sočasno z ureditvijo parkirišča, mora naročnik zagotoviti tudi imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni in izvajalni fazi, skladno z veljavnimi predpisi.

## 6-Nepredvidena dela
6. | Nepredvidena dela:
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto v EUR | znesek v EUR
16.1 | Nepredvidena dela | % | 5% | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena dela: |  |  |  | 0

## 7-Rekapitulacija
17. | Rekapitulacija:
1. | Pripravljalna dela: | 0
2. | Zemeljska dela: | 0
3. | Betonska dela: | 0
4. | Montažna izvedba nadstrešnice | 0
5. | Razna dela: | 0
6. | Nepredvidena dela: | 0
| Skupaj: | 0
| DDV 22% | 0
| VSE SKUPAJ Z DDV: | 0
OPOMBA:
* | Vse materiale je možno zamenjati z enakovrednimi ali boljšimi materiali.
* | Vse barve konstrukcije, Al fasadnih elementov, nosilne konstrukcije, …. se določijo po izbiri investitorja.
vse mere preveriti na licu mesta.